## projet
Planificateur de projet
[7 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | [7 empty] | % achevé (après le plan)
|  | PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE
| ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | PÉRIODES
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
2016-03-07 | Planification des rôles | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
2016-03-07 | Planification des tâches | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
2016-03-07 | Cahier des charges | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
2016-03-10 | Front | 1 | 4 | 1 | 4 | 10%
2016-03-10 | Accueil | 1 | 2 | 1 | 2 | 80%
2016-03-10 | Inscription recruteur | 2 | 3 | 2 | 3 | 0%
2016-03-10 | Inscription demandeur | 2 | 3 | 2 | 3 | 0%
2016-03-10 | Espace recruteur | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
2016-03-10 | Espace demandeur | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
2016-03-10 | Profil recruteur | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
2016-03-10 | Profil demandeur | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
2016-03-10 | Qui sommes-nous ? | 4 | 4 | 4 | 4 | 0%
2016-03-10 | Contact | 4 | 4 | 4 | 4 | 0%
2016-03-10 | Back | 2 | 4 | 2 | 4 | 0%
2016-03-10 | Gestion de l'authentification | 2 | 2 | 2 | 2 | 0%
2016-03-10 | Administration des profils recruteurs/demandeurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 0%
2016-03-10 | Géolocalisation | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
2016-03-10 | Matching | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
2016-03-10 | Importations des données (CV+données des formulaires) | 3 | 4 | 3 | 4 | 0%
2016-03-10 | Traitement des données | 4 | 4 | 4 | 4 | 0%
2016-03-10 | Supression du compte | 4 | 4 | 4 | 4 | 0%
2016-03-10 | Management | 2 | 4 | 2 | 4 | 0%
2016-03-10 | Question pour les tests | 2 | 4 | 2 | 4 | 0%
2016-03-10 | Charte, aide (FAQ), aspects juridiques | 2 | 4 | 2 | 4 | 0%
2016-03-10 | Première version du site vitrine | 4 | 4 | 4 | 4 | 0%
2016-03-11 | Etude de marché | 5 | 5 | 5 | 5 | 0%
2016-03-11 | Premier bilan de la gestion de projet | 5 | 5 | 5 | 5 | 0%
2016-03-11 | Révision technique de l'application | 5 | 5 | 5 | 5 | 0%
2016-03-17 | Teaser de l'entreprise | 6 | 11 | 6 | 11 | 0%
2016-03-17 | Présentation du business model | 6 | 11 | 6 | 11 | 0%
2016-03-18 | Présentation finale de l'entreprise | 12 | 12 | 12 | 12 | 0%